## 任务状态
任务 | 执行类型 | 任务内容 | 真实状态 | 依赖 | 要求模型 | 实际配置
A0 | Codex | 冻结基线与2024论文复原 | 未启动 | 原始资料可用 | gpt-5.6-luna / high | 未配置；未核验
B1 | Work | NCBI同株最新数据 | 未启动 | 项目目录可用 | gpt-5.6-luna / high | 未配置；未核验
C2 | Work | BioCyc菌株PGDB | 未启动 | 项目目录可用 | gpt-5.6-luna / high | 未配置；未核验
D3 | Work | 多数据库交叉注释 | 未启动 | B1+C2完成；A0规范化表可用 | gpt-5.6-luna / high | 未配置；未核验
E4 | Work | 候选差异表 | 未启动 | B1+C2完成；最终需等待D3 | gpt-5.6-luna / high | 未配置；未核验
总控 | 本机会话 | 最终审计与文件用途表 | 待接续 | A0—E4交付及验收 | gpt-5.6-luna / high | 未配置；未核验

## 文件用途
相对路径 | 类型 | 用途 | 真实状态
00_项目总控 | 文件夹 | 任务书、依赖关系、实际运行状态、来源及文件索引。只由总控写共享索引。 | 包内已建；未写D盘
01_原始资料/2016_Campodonico | 文件夹 | 用户提供的2016论文和三个补充资料，按字节保留，不覆盖、不改名。 | 包内已建；未写D盘
01_原始资料/2024_Khaleque | 文件夹 | 用户提供的2024补充表，原样保留；论文复原与野生型更新分开。 | 包内已建；未写D盘
01_原始资料/同事综述 | 文件夹 | 两份综述demo，属于问题线索，不默认当成已验证证据。 | 包内已建；未写D盘
02_NCBI | 文件夹 | 同株基因组、蛋白、CDS、GFF3、GBFF、metadata和基因映射。 | 包内已建；数据库目录尚无下载结果
03_BioCyc | 文件夹 | 菌株PGDB版本、整理等级、原始导出、证据和访问记录。 | 包内已建；数据库目录尚无下载结果
04_KEGG | 文件夹 | 菌株基因、KO、EC、反应和通路映射。 | 包内已建；数据库目录尚无下载结果
05_BRENDA | 文件夹 | 相关酶的底物、辅因子、酶活、实验条件与文献信息。 | 包内已建；数据库目录尚无下载结果
06_Rhea | 文件夹 | 规范化反应、化学计量、化合物及交叉引用。 | 包内已建；数据库目录尚无下载结果
07_MetaCyc | 文件夹 | 相关反应与通路的整理证据、引用及原始导出。 | 包内已建；数据库目录尚无下载结果
08_模型基线 | 文件夹 | 2016计算副本、2024论文复原副本、场景配置和复现结果。不得把工程模型直接叫野生型。 | 包内已建；未写D盘
09_差异比较 | 文件夹 | 结构化变化候选、标识符映射及冲突；不直接修改生物学模型。 | 包内已建；未写D盘
10_人工审计 | 文件夹 | 最终待审计表、优先级、证据级别及裁决记录。 | 包内已建；未写D盘
11_脚本与环境 | 文件夹 | 下载、解析、对照、验证脚本及项目内环境、缓存、临时目录。 | 包内已建；未写D盘
12_验收报告 | 文件夹 | 各任务验收、失败与缺失记录、总验收报告。 | 包内已建；未写D盘
00_项目总控/任务书/A0_冻结基线_Codex.md | 文件 | 该岗位的任务范围、依赖、输出和验收规则 | 已生成或已校验复制；未写D盘
00_项目总控/任务书/B1_NCBI下载_Work.md | 文件 | 该岗位的任务范围、依赖、输出和验收规则 | 已生成或已校验复制；未写D盘
00_项目总控/任务书/C2_BioCyc下载_Work.md | 文件 | 该岗位的任务范围、依赖、输出和验收规则 | 已生成或已校验复制；未写D盘
00_项目总控/任务书/D3_交叉注释_Work.md | 文件 | 该岗位的任务范围、依赖、输出和验收规则 | 已生成或已校验复制；未写D盘
00_项目总控/任务书/E4_候选差异_Work.md | 文件 | 该岗位的任务范围、依赖、输出和验收规则 | 已生成或已校验复制；未写D盘
00_项目总控/任务状态.tsv | 文件 | 全部agent未启动，等待本机接续 | 已生成或已校验复制；未写D盘
00_项目总控/原始资料SHA256清单.tsv | 文件 | 原始资料逐文件字节数及完整性校验 | 已生成或已校验复制；未写D盘
00_项目总控/原始资料预检.json | 文件 | 本轮实际预检结果，不能替代最终审计 | 已生成或已校验复制；未写D盘
00_项目总控/官方能力依据.md | 文件 | 总控配套说明或校验工具 | 已生成或已校验复制；未写D盘
00_项目总控/模型配置要求.json | 文件 | 总控配套说明或校验工具 | 已生成或已校验复制；未写D盘
00_项目总控/资料预检说明.md | 文件 | 本轮实际预检结果，不能替代最终审计 | 已生成或已校验复制；未写D盘
01_原始资料/2016_Campodonico/2016主要模型GEM.pdf | 文件 | 2016原论文，用户上传 | 已生成或已校验复制；未写D盘
01_原始资料/2016_Campodonico/mmc1.xls | 文件 | 2016反应、代谢物、GPR、证据及场景表 | 已生成或已校验复制；未写D盘
01_原始资料/2016_Campodonico/mmc2.docx | 文件 | 2016补充方法与图示 | 已生成或已校验复制；未写D盘
01_原始资料/2016_Campodonico/mmc3.xml | 文件 | 2016 SBML原始文件 | 已生成或已校验复制；未写D盘
01_原始资料/2024_Khaleque/from2024-mmc1.xlsx | 文件 | 2024反应及代谢物表、S3/S4计算结果 | 已生成或已校验复制；未写D盘
01_原始资料/同事综述/氧化亚铁硫杆菌介导黄钾铁矾生物合成.docx | 文件 | 同事综述demo，待审核 | 已生成或已校验复制；未写D盘
01_原始资料/同事综述/氧化亚铁硫杆菌在环境工程中的功能.docx | 文件 | 同事综述demo，待审核 | 已生成或已校验复制；未写D盘
10_人工审计/最终人工审计表_空模板.tsv | 文件 | 人工审计字段定义，目前没有数据库差异结果 | 已生成或已校验复制；未写D盘
10_人工审计/预检问题_非最终审计.tsv | 文件 | 本轮实际预检结果，不能替代最终审计 | 已生成或已校验复制；未写D盘
11_脚本与环境/校验原始资料.py | 文件 | 总控配套说明或校验工具 | 已生成或已校验复制；未写D盘
启动任务.md | 文件 | 本机总控一次性启动指令；首先核验实际派工入口 | 已生成或已校验复制；未写D盘
00_项目总控/文件夹与文件用途.tsv | 文件 | 完整目录与文件用途索引 | 已生成；未写D盘
00_项目总控/执行登记与预检.xlsx | 文件 | 任务状态、文件用途、预检和来源清单 | 已生成；非最终审计

## 预检问题
编号 | 问题 | 定位依据 | 待办 | 责任任务 | 优先级 | 状态
预检01 | 2016 XML无GENE_ASSOCIATION字段 | mmc3.xml；XML notes检查 | 需要从2016 MMC1恢复并验证GPR | A0 | 高 | 已检出，未修复
预检02 | 2024 S1的Objective列全部空白 | from2024-mmc1.xlsx；Table S1!K2:K632 | 从原文与S3/S4恢复每种场景的目标和约束 | A0 | 高 | 已检出，未修复
预检03 | 2024 S1证据列空白 | Table S1!L2:L632及O2:O632 | 保留2016证据和2024来源，不用空列覆盖旧证据 | A0 | 高 | 已检出，未修复
预检04 | 2024工程反应不能直接变成宿主固有反应 | Table S1的ZZ_Ecto条目与Table S3/S4 ectoine情景 | 区分论文复原、工程反应和野生型候选 | A0/E4 | 高 | 待人工审计
预检05 | 2024 S2行数包含空白格式行 | Table S2；580个非空ID，工作表最大行749 | 所有统计以有效ID计数而非max_row | A0/E4 | 中 | 已检出
预检06 | 当前环境没有本机D盘与派工接口 | 本轮工具能力核对 | 切入具备本机目录和真实子代理工具的会话 | 总控 | 高 | 阻塞；未启动代理

## 原始资料
相对路径 | 字节数 | SHA256 | 用途 | 来源 | 来源说明
01_原始资料/2016_Campodonico/mmc1.xls | 816640 | ba0a15ef75195d47f3f10e892900850dd7e644a7d507526ccabed8654ea3e6a1 | 2016反应、代谢物、GPR、证据及场景表 | https://doi.org/10.1016/j.meteno.2016.03.003 | 用户上传；本轮仅复制及校验；未重新从出版商下载
01_原始资料/2016_Campodonico/mmc2.docx | 4871639 | 55bdb0d5a1d4e123b964d5967112cc8da2a56a209af920d1fe51724ebffa6068 | 2016补充方法与图示 | https://doi.org/10.1016/j.meteno.2016.03.003 | 用户上传；本轮仅复制及校验；未重新从出版商下载
01_原始资料/2016_Campodonico/mmc3.xml | 903066 | 0dbaacfc07aafb892db0731a517160cf46006bc502b0dedd56f950c14b840246 | 2016 SBML原始文件 | https://doi.org/10.1016/j.meteno.2016.03.003 | 用户上传；本轮仅复制及校验；未重新从出版商下载
01_原始资料/2016_Campodonico/2016主要模型GEM.pdf | 2711985 | 2be715f1682c33c0212eef2455d4562601a819df567cc98f3c04c294339faf2f | 2016原论文，用户上传 | https://doi.org/10.1016/j.meteno.2016.03.003 | 用户上传；本轮仅复制及校验；未重新从出版商下载
01_原始资料/2024_Khaleque/from2024-mmc1.xlsx | 265869 | 88735e363ece058f483f526355ed2325b7b2d4450e0b9aac381522f278de86c9 | 2024反应及代谢物表、S3/S4计算结果 | https://doi.org/10.1016/j.resmic.2023.104115 | 用户上传；本轮仅复制及校验；未重新从出版商下载
01_原始资料/同事综述/氧化亚铁硫杆菌介导黄钾铁矾生物合成.docx | 15025 | edb2eb12d19e64c9e9b0fb990342db729924e5eeea686841042dad28f53833d8 | 同事综述demo，待审核 | 用户上传 | 用户上传；本轮仅复制及校验；未重新从出版商下载
01_原始资料/同事综述/氧化亚铁硫杆菌在环境工程中的功能.docx | 14629 | ac7b23ec6333f1960cb5fa0ca69bd980eb2fe227999d4121d3d40354e2a28158 | 同事综述demo，待审核 | 用户上传 | 用户上传；本轮仅复制及校验；未重新从出版商下载